## 아키텍처정의서전체목차
범례 : ● 초안 작성, ▲ 고도화
아키텍처 정의서 |  | RR | 사전분석 (~04/03) | 선도개발 가이드 (06/15~06/29) | 본개발 가이드 (~09/18) | 구축 단계
1. 아키텍처 정의
1.1 개요 | AA | ● | ▲ | ▲ | ▲
1.2 어플리케이션 분류 체계 | AA | ● | ▲ | ▲ | ▲
1.3 데이터 주제영역 구성 정의 | DA | ● | ▲ | ▲ | ▲
1.4 시스템 아키텍처 구성 | AA | ● | ▲ | ▲ | ▲
2. 논리 기술 아키텍처
2.1 정보계 Zone 정의 | AA | ● | ▲ | ▲ | ▲
2.2 시스템 도메인 정의 및 식별 | TA | ● | ▲ | ▲ | ▲
2.3 기술 컴포넌트 정의 | TA | ● | ▲ | ▲ | ▲
2.4 논리 기술 아키텍처 정의 | AA | ● | ▲ | ▲ | ▲
3. 물리 인프라 아키텍처
3.1 하드웨어 구성도 | TA | ● | ▲ | ▲ | ▲
3.2 소프트웨어 구성도 | TA | ● | ▲ | ▲ | ▲
3.3 하드웨어 목록 | TA |  | ● | ▲ | ▲
3.4 소프트웨어 목록 | TA |  | ● | ▲ | ▲
4. 데이터베이스 아키텍처
4.1 DB 아키텍처 구성도 | DBA |  | ● | ▲ | ▲
4.2 DB 이중화 구성도 | DBA |  | ● | ▲ | ▲
4.3 OGG 구성도 | DBA |  | ● | ▲ | ▲
4.4 OLTP 및 대용량 배치 수행 방안 | DBA |  | ● | ▲ | ▲
5. 시스템 표준 정의
5.1 서버 호스트 명명규칙 | TA |  | ● | ▲ | ▲
5.2 파일시스템 구성 | TA |  | ● | ▲ | ▲
5.3 사용자 계정 | TA |  | ● | ▲ | ▲
5.4 서비스 포트 현황 | TA |  | ● | ▲ | ▲
6. 인터페이스 아키텍처
6.1 인터페이스 표준 정의 | AA | ● | ▲ | ▲ | ▲
6.2 인터페이스 구성도 | AA | ● | ▲ | ▲ | ▲
7. 런타임 아키텍처
7.1 업무 처리 유형 | AA | ● |  | ▲ | ▲
7.2 단말 거래 흐름 구성도 | AA |  | ● | ▲ | ▲
7.3 미니상품뷰 | AA |  | ● | ▲ | ▲
7.4 싱글뷰 | AA |  |  | ● | ▲
7.5 UMS 고객 통지 | AA |  |  | ● | ▲
7.6 실시간 고객모델링 | AA |  |  | ● | ▲
7.7 고객행동정보 수집 | AA |  |  | ● | ▲
8. 어플리케이션 아키텍처 표준화
8.1 어플리케이션 계층 구조 | AA |  | ● | ▲ | ▲
8.2 전문 표준화 정의 | AA |  | ● | ▲ | ▲
8.3 GUID 관리 체계 정의 | AA |  | ● | ▲ | ▲
8.4 캐릭터셋 정의 | AA |  | ● | ▲ | ▲
8.5 메시지 체계 정의 | AA |  | ● | ▲ | ▲
8.6 거래 유효성 검증 (거래제어, 거래통제) | AA |  |  | ● | ▲
8.7 공통 데이터 배포 정의 | AA |  |  | ● | ▲
8.8 암호화메시지 처리 방안 | AA |  |  | ● | ▲
8.9 거래 로그 처리 방안 | AA |  |  | ● | ▲
8.10 타임아웃 처리 방안 | AA |  |  |  | ●
9. 아키텍처 구성 요소
9.1 단말 프레임워크 | AA |  | ● | ▲ | ▲
9.2 온라인 프레임워크 | AA |  | ● | ▲ | ▲
9.3 배치 프레임워크 | AA |  | ● | ▲ | ▲
10. 업무 솔루션 아키텍처
10.1 SELF BI (솔루션 작성 아키텍처) | AA |  |  | ● | ▲
10.2 OLAP (솔루션 작성 아키텍처) | AA |  |  | ● | ▲
10.3 EBM (솔루션 작성 아키텍처) | AA |  |  | ● | ▲
11. 공통 아키텍처 정의
11.1 시스템 모니터링 | TA |  |  |  | ●
11.2 시스템 가용성 | TA |  |  |  | ●
11.3 시스템 확장성 | TA |  |  |  | ●
11.4 DR 구성(센터간 가용성) | TA |  |  |  | ●
11.5 백업 구성 | TA |  |  |  | ●

## 개발표준정의서
범례 : ● 초안 작성, ▲ 고도화
개발표준정의서 |  | RR | 사전분석 (~04/03) | 선도개발 가이드 (06/15~06/29) | 본개발 가이드 (~09/18) | 구축 단계
1. 개요
1.1 개요 | AA | ● | ▲ | ▲ | ▲
2. 어플리케이션 구성
2.1 어플리케이션 맵 | AA | ● | ▲ | ▲ | ▲
2.2 어플리케이션 코드 | AA | ● | ▲ | ▲ | ▲
3. 명명규칙 정의
3.1 등등등 | AA | ● | ▲ | ▲ | ▲
4. 거래 처리 구조
4.1 거래 유형별 거래 처리 구조 | AA |  | ● | ▲ | ▲
5. 인터페이스
5.1 온라인 인터페이스 | AA |  | ● | ▲ | ▲
5.2 파일 인터페이스 | AA |  | ● | ▲ | ▲
5.3 데이터 인터페이스 | AA |  | ● | ▲ | ▲
6. Report 연계
6.1 Report 아키텍처 | AA |  |  | ● | ▲
7. 개인(신용)정보 처리
7.1 XXXXX | AA |  |  | ● | ▲
8. 주석 처리
8.1 주석 처리 | AA |  |  | ● | ▲
9. 로그 처리
9.1 로그 처리 | AA |  |  | ● | ▲

## 개발자가이드
개발자 가이드 목록
순번 | 가이드 명 | 영역 | 수분 현황 | 버전 | 선도개발 가이드 (06/15~06/29) | 본개발 가이드 (~09/18) | 테스트 단계 | 비고
1 | Java 코딩 스타일 가이드 | AA | ● |  | ●
2 | Java 품질 가이드 | AA | ● |  | ●
3 | Java 보안 코딩 가이드 | AA | ● |  | ●
4 | CI/CD가이드 | AA |  |  | ●
5 | 개발자 Quick 가이드 | AA |  |  | ● |  |  | 데이터 솔루션 7/24
6 | API Gateway 개발 가이드 | AA | ● |  |  | ● |  | 박덕길 부장
7 | FOS 개발 가이드 | AA | ● |  |  | ●
8 | Report 개발 가이드 | AA | ● |  |  | ●
9 | CDC 개발 가이드 | AA |  |  |  | ● |  | RD
10 | 데이터 표준화 가이드 | DA | ● |  |  | ● |  | Uclick
11 | 논리 데이터 모델링 가이드 | DA | ● |  | ●
12 | 물리 데이터 모델링 가이드 | DA | ● |  | ●
13 | 메타 시스템 사용 가이드 | 메타(링크) | ● |  | ● |  |  | 메타 - http://19.24.87.75:9650/portal/community/PdsCtrl.do
14 | ER-Win 환경 설정 가이드 | 메타(링크) | ● |  | ● |  |  | 메타 - http://19.24.87.75:9650/portal/community/PdsCtrl.do
15 | UI개발환경설치가이드 | 단말 | ● |  | ● |  |  | 인스웨이브 7/24
16 | UI개발가이드 | 단말 |  |  | ● |  |  | 인스웨이브 7/27
17 | 프레임워크 환경가이드 | 프레임워크 | ● |  | ● |  |  | 티맥스소프트
18 | 프레임워크 개발가이드 | 프레임워크 | ● |  | ● |  |  | 티맥스소프트
19 | 프레임워크 배치환경가이드 | 프레임워크 |  |  |  | ● |  | 티맥스소프트
20 | 프레임워크 배치개발가이드 | 프레임워크 |  |  |  | ● |  | 티맥스소프트
21 | SQL 작성가이드 | DBA | ● |  | ●
22 | SQL 튜닝가이드 | DBA |  |  |  |  | ●
23 | ETL 개발 가이드 | 데이터 플랫폼 |  |  |  | ● |  | PNPC
24 | HIWARE 계정관리포탈 사용자 가이드 | 은행 | ● |  | ●
25 | 소스코드 인스펙션 사용자 가이드 | 은행 | ● |  |  | ●
26 | 테스트 커버리지 가이드 | 은행 | ● |  |  |  | ●
27 | 하드코딩 검출 시스템 | 은행 | ● |  |  |  | ●
28 | 뱅킹 표준 전문 헤더부 | 은행 | ● |  |  |  | ●
29 | 개발표준정의서 | AA | ● |  |  |  | ●
30 | DavisCode | 서버관리 | ● |  |  |  | ●
31 | 차세대 정보계 시스템 구축 서버사항 | TA | ● |  |  |  | ●