## 원본_WBS
경로 | ID(KEY) |  | TASK명 | 계획시작일 | 계획종료일 | 표준산출물명
| 1 | S | 16. 아키텍처 아키텍처 | 20251208 | 20280107
1 | 1 | 1 | [사전분석] | 20251208 | 20260403
1.1 | 3 | 2 | 착수준비 | 20251208 | 20251212
1.1.1 | 5 | 3 | 환경준비 | 20251208 | 20251212
1.1.2 | 5 | 4 | 아키텍처 일정 준비 점검 및 조율 | 20251208 | 20251212
1.2 | 3 | 5 | 현행 시스템 분석 | 20251215 | 20260130
1.2.1 | 5 | 6 | 선행 ISP 및 농협은행 현행 자료 검토 분석 | 20251215 | 20251226
1.2.2 | 5 | 7 | 정보계 어플리케이션 도메인 분석 | 20251215 | 20251226
1.2.3 | 5 | 8 | AS-IS 아키텍처 프로세스 및 구조 분석 | 20251229 | 20260109
1.2.4 | 5 | 9 | AS-IS 어플리케이션 분류체계 분석 | 20260105 | 20260109
1.2.5 | 5 | 10 | 아키텍처 현황 정리 | 20260105 | 20260130
1.2.5.1 | 7 | 11 | AS-IS 아키텍처 구조 및 프로세스 파악 정리 | 20260105 | 20260130 | 현행 시스템 분석서
1.3 | 3 | 12 | 아키텍처 요구사항정의 | 20260126 | 20260220
1.3.1 | 5 | 14 | 아키텍처 요구사항 정의 | 20260126 | 20260220 | 요구사항 정의서
1.4 | 3 | 15 | 아키텍처 방향성 분석 | 20260202 | 20260327
1.4.1 | 5 | 16 | 아키텍처 설계관점 방향성 정의 | 20260202 | 20260327
1.4.1.1 | 7 | 17 | 전체 시스템 아키텍처 정의 | 20260202 | 20260327 | 아키텍처 정의서
1.4.1.2 | 7 | 18 | 대내/외 시스템 연계 구조 정의 | 20260202 | 20260327
1.4.1.3 | 7 | 246 | 업무/어플리케이션 도메인 구조 검토 | 20260202 | 20260327
1.4.2 | 5 | 20 | 현행 데이터 표준/모델 분석 | 20260202 | 20260220
1.4.3 | 5 | 21 | 표준코드 및 설계 표준 항목 도출 | 20260202 | 20260220
1.4.4 | 5 | 22 | 내부검토 및 보완 | 20260219 | 20260220
1.5 | 3 | 23 | 아키텍처 설계 및 가이드 | 20260219 | 20260331
1.5.1 | 5 | 24 | 시스템 구성을 위한 상위 어플리케이션 분류 및 체계 정의 | 20260223 | 20260331
1.5.1.1 | 7 | 25 | 어플리케이션 코드 체계 현황 조사 | 20260223 | 20260227
1.5.1.2 | 7 | 26 | 어플리케이션 코드 체계 정의 | 20260303 | 20260320 | 어플리케이션코드정의서
1.5.1.3 | 7 | 27 | 어플리케이션 코드 관리 가이드 수립 및 배포 | 20260323 | 20260331
1.5.2 | 5 | 28 | 논리 기술 아키텍처 정의 | 20260219 | 20260331
1.5.2.1 | 7 | 29 | 전사 업무 영역 및 기능 체계 검토 | 20260219 | 20260306
1.5.2.2 | 7 | 30 | 시스템 구성 정의 | 20260223 | 20260313
1.5.2.3 | 7 | 31 | 시스템 기술 구성요소 정의 | 20260303 | 20260331
1.5.2.4 | 7 | 32 | 논리 인프라 구성 검토 | 20260309 | 20260331
1.5.3 | 5 | 36 | 물리 인프라 아키텍처 정의 | 20260223 | 20260331
1.5.3.1 | 7 | 37 | 인프라 하드웨어 구성 식별 | 20260223 | 20260331
1.5.3.2 | 7 | 38 | 인프라 소프트웨어 구성 식별 | 20260306 | 20260331
1.5.4 | 5 | 39 | 논리 기술 인터페이스 아키텍처 정의 | 20260223 | 20260331
1.5.4.1 | 7 | 40 | 정보 기술 인터페이스 표준 체계 | 20260223 | 20260331
1.5.4.2 | 7 | 41 | 시스템 컨텍스트 영역 및 연계 정의 | 20260223 | 20260331
1.5.5 | 5 | 42 | 표준코드 및 설계 표준 정의 | 20260219 | 20260331
1.5.5.1 | 7 | 43 | 어플리케이션 명명규칙 정의 | 20260219 | 20260331 | 개발 표준 정의서
1.5.5.2 | 7 | 44 | 인프라 명명규칙 정의 | 20260309 | 20260331 | 개발 표준 정의서
1.5.6 | 5 | 45 | 데이터 아키텍처 정의 | 20260219 | 20260331
1.5.6.1 | 7 | 46 | 데이터 표준 정비 방향 도출 | 20260219 | 20260313 | 데이터정비방안
1.5.6.2 | 7 | 47 | 데이터 표준 가이드 작성 | 20260316 | 20260325 | 데이터표준가이드
1.5.6.3 | 7 | 48 | 데이터 모델링 가이드 작성 | 20260316 | 20260325 | 데이터모델링가이드
1.5.6.4 | 7 | 49 | TO-BE 데이터 모델 개선 가이드 작성 | 20260316 | 20260331 | ToBe데이터모델개선방안
1.6 | 3 | 245 | 내부검토 및 보완 | 20260401 | 20260403
2 | 1 | 55 | [분석/설계] 아키텍처 확립 | 20260406 | 20261030
2.1 | 3 | 56 | 방향성 확립 | 20260406 | 20260417
2.1.1 | 5 | 57 | 어플리케이션 분류 및 체계 검토 | 20260406 | 20260410
2.1.2 | 5 | 58 | 현행 시스템 주요 이슈 검토 | 20260406 | 20260410
2.1.3 | 5 | 59 | 아키텍처 요구사항 검토 | 20260406 | 20260410
2.1.4 | 5 | 60 | 목표 아키텍처 구조 정의 검토 | 20260406 | 20260410
2.1.5 | 5 | 61 | 논리 기술 아키텍처 정의 검토 | 20260413 | 20260417
2.1.6 | 5 | 62 | 물리 인프라 아키텍처 정의 검토 | 20260413 | 20260417
2.1.7 | 5 | 63 | 표준코드 및 설계 표준 정의 검토 | 20260413 | 20260417
2.2 | 3 | 64 | 아키텍처 설계 및 가이드 | 20260406 | 20261030
2.2.1 | 5 | 65 | 어플리케이션 분류 및 체계 정의(고도화) | 20260420 | 20260619
2.2.1.1 | 7 | 66 | 어플리케이션 코드 작성 | 20260420 | 20260508 | 어플리케이션코드정의서
2.2.1.2 | 7 | 67 | 어플리케이션 코드 업무 가이드 및 배포 | 20260511 | 20260619
2.2.2 | 5 | 68 | 논리 기술 아키텍처 정의(고도화) | 20260420 | 20260619
2.2.2.1 | 7 | 69 | 시스템 도메인 그룹 정의 | 20260420 | 20260430
2.2.2.2 | 7 | 70 | 어플리케이션 구성 체계 정의 | 20260420 | 20260430
2.2.2.3 | 7 | 71 | 시스템 도메인 노드 배치 | 20260420 | 20260430
2.2.2.4 | 7 | 72 | 노드 기술 컴포넌트 정의 | 20260504 | 20260529
2.2.2.5 | 7 | 73 | 논리 노드 식별 | 20260511 | 20260529
2.2.2.6 | 7 | 74 | 논리 하드웨어 식별 | 20260601 | 20260619 | 아키텍처 정의서
2.2.3 | 5 | 75 | 물리 인프라 아키텍처 정의(고도화) | 20260504 | 20260619
2.2.3.1 | 7 | 76 | 인프라 하드웨어 구성 식별 | 20260504 | 20260522
2.2.3.2 | 7 | 77 | 인프라 소프트웨어 구성 식별 | 20260526 | 20260619 | 아키텍처 정의서
2.2.4 | 5 | 78 | 논리 기술 인터페이스 아키텍처 정의 (고도화) | 20260601 | 20260619
2.2.4.1 | 7 | 79 | 정보 기술 인터페이스 표준 체계 | 20260601 | 20260619
2.2.4.2 | 7 | 80 | 시스템 컨텍스트 구조 정의 | 20260601 | 20260619 | 아키텍처 정의서
2.2.5 | 5 | 81 | 요소 기술 처리구조 검토 및 아키텍처 정의서 반영 | 20260622 | 20260828
2.2.5.1 | 7 | 82 | 정보단말 처리구조 검토 및 아키텍처 정의서 반영 | 20260622 | 20260710
2.2.5.2 | 7 | 83 | ETL 데이터 처리구조 검토 및 아키텍처 정의서 반영 | 20260629 | 20260717
2.2.5.3 | 7 | 84 | 프레임워크 온라인/배치 처리구조 검토 및 아키텍처 정의서 반영 | 20260706 | 20260724
2.2.5.4 | 7 | 88 | 배치자동화 처리구조 검토 및 아키텍처 정의서 반영 | 20260727 | 20260814
2.2.5.5 | 7 | 89 | FOS 처리구조 검토 및 아키텍처 정의서 반영 | 20260818 | 20260828 | 아키텍처 정의서
2.2.6 | 5 | 90 | 요소 기술 런타임 아키텍처 정의 | 20260818 | 20260918
2.2.6.1 | 7 | 91 | 단말거래 런타임 아키텍처 검토 및 아키텍처 정의 | 20260818 | 20260828
2.2.6.2 | 7 | 92 | 싱글뷰/미니싱글뷰 런타임 아키텍처 검토 및 아키텍처 정의 | 20260831 | 20260911
2.2.6.3 | 7 | 93 | UMS 거래 연계 런타임 아키텍처 검토 및 아키텍처 정의 | 20260907 | 20260918
2.2.6.4 | 7 | 94 | 실시간 고객 오퍼링 런타임 아키텍처 검토 및 아키텍처 정의 | 20260907 | 20260918 | 아키텍처 정의서
2.2.7 | 5 | 95 | 개발 표준 및 가이드 | 20260406 | 20261030
2.2.7.1 | 7 | 96 | 명명규칙 설계 | 20260406 | 20260619
2.2.7.1.1 | 9 | 97 | 어플리케이션 컴포넌트 명명규칙 | 20260406 | 20260417
2.2.7.1.2 | 9 | 98 | 데이터 명명규칙 파악지원 | 20260420 | 20260430
2.2.7.1.3 | 9 | 99 | UI자원 명명규칙 파악지원 | 20260504 | 20260515
2.2.7.1.4 | 9 | 100 | 인터페이스 명명규칙 파악지원 | 20260518 | 20260529
2.2.7.1.5 | 9 | 101 | 파일 명명규칙 파악지원 | 20260526 | 20260605
2.2.7.1.6 | 9 | 102 | 명명규칙 설계가이드 작성 | 20260608 | 20260619 | 개발 표준 정의서
2.2.7.2 | 7 | 103 | 전문표준화 설계 | 20260420 | 20260612
2.2.7.2.1 | 9 | 104 | AS-IS 전문구조파악 | 20260420 | 20260508
2.2.7.2.2 | 9 | 105 | 선도개발임시통합전문구성 | 20260511 | 20260529
2.2.7.2.3 | 9 | 106 | 정보계표준전문레이아웃 설계서 작성 | 20260601 | 20260612 | 아키텍처 정의서
2.2.7.3 | 7 | 107 | 설계 개발 가이드 | 20260629 | 20260716
2.2.7.3.1 | 9 | 108 | 응용 설계를 위한 어플리케이션 아키텍처 가이드 검토 | 20260629 | 20260716
2.2.7.3.2 | 9 | 109 | 응용 설계를 위한 개발표준 가이드 검토 | 20260629 | 20260716
2.2.7.3.3 | 9 | 110 | 응용 설계를 위한 위한 UI 가이드 검토 | 20260629 | 20260716
2.2.7.3.4 | 9 | 111 | 응용 설계를 위한 위한 프레임워크 가이드 검토 | 20260629 | 20260716
2.2.7.3.5 | 9 | 112 | 응용 설계를 위한 보고서 가이드 검토 | 20260629 | 20260716
2.2.7.3.6 | 9 | 113 | 응용 설계를 위한 인터페이스 가이드 검토 | 20260629 | 20260716
2.2.7.4 | 7 | 114 | 툴설치 및 사용자 가이드지원 및 검토 | 20261006 | 20261030
2.2.7.4.1 | 9 | 115 | 메타시스템 사용자 가이드 검토 | 20261006 | 20261023
2.2.7.4.2 | 9 | 116 | 테스트툴 사용자가이드 지원 및 검토 | 20261006 | 20261023
2.2.7.4.3 | 9 | 117 | 프레임워크 개발툴 설치가이드 지원 및 검토 | 20261012 | 20261030
2.2.7.4.4 | 9 | 118 | UI개발툴 설치가이드 지원 및 검토 | 20261012 | 20261030
2.2.7.4.5 | 9 | 119 | 형상관리툴 설치가이드 지원 및 검토 | 20261012 | 20261030
2.3 | 3 | 120 | 데이터 모델링 교육 및 모델 Inspection | 20260406 | 20261030
2.3.1 | 5 | 121 | 데이터 모델링 교육 | 20260406 | 20260930
2.3.2 | 5 | 122 | 논리 데이터 모델 Inspection | 20260601 | 20260828
2.3.3 | 5 | 123 | 물리 데이터 모델 Inspection | 20260629 | 20261030
2.4 | 3 | 124 | IT메타 테이블 신청 지원 | 20260831 | 20261030
2.4.1 | 5 | 125 | 데이터플랫폼 IT메타 테이블 신청 지원 | 20260831 | 20260930
2.4.2 | 5 | 126 | BI포탈 IT메타 테이블 신청 지원 | 20261006 | 20261030
2.4.3 | 5 | 127 | 마케팅플랫폼 IT메타 테이블 신청 지원 | 20261006 | 20261030
2.5 | 3 | 128 | 형상배포 아키텍처 가이드 | 20260622 | 20260724
2.5.1 | 5 | 129 | 형상배포 선도 아키텍처 정의 | 20260622 | 20260710
2.5.2 | 5 | 192 | 형상배포 개발 아키텍처 정의 | 20260706 | 20260724 | 아키텍처 정의서
2.5.3 | 5 | 130 | 형상배포 선도 가이드 작성 | 20260622 | 20260710
2.5.4 | 5 | 191 | 형상배포 개발 가이드 작성 | 20260706 | 20260724
2.6 | 3 | 133 | 개발인프라 환경구축 | 20260601 | 20261030
2.6.1 | 5 | 134 | 선도개발환경 구성 계획 수립 | 20260601 | 20260612
2.6.2 | 5 | 200 | 선도개발환경 구성 SR요청 | 20260615 | 20260619
2.6.3 | 5 | 201 | 선도개발환경 구축 | 20260622 | 20260710
2.6.4 | 5 | 202 | 선도개발환경 솔루션 설치 | 20260701 | 20260710
2.6.5 | 5 | 203 | 선도개발환경 구성 점검 | 20260713 | 20260724
2.6.6 | 5 | 135 | 개발환경 구성 계획 수립 | 20260727 | 20260814
2.6.7 | 5 | 205 | 개발환경 구성 SR요청 | 20260818 | 20260828
2.6.8 | 5 | 206 | 개발환경 구축 | 20260831 | 20261016
2.6.9 | 5 | 207 | 개발환경 솔루션 설치 | 20261001 | 20261016
2.6.10 | 6 | 208 | 개발환경 구성 점검 | 20261019 | 20261030
2.7 | 3 | 253 | 개발 RDW/ADW, ETL, CDC(sw)구축 | 20260629 | 20260918
2.7.1 | 5 | 254 | 개발 RDW/ADW, ETL, CDC(sw) 계획 수립 | 20260629 | 20260716
2.7.2 | 5 | 255 | 개발 RDW/ADW, ETL, CDC(sw) SR 요청 | 20260720 | 20260731
2.7.3 | 5 | 256 | 개발 RDW/ADW, ETL, CDC(sw) 환경구축 | 20260803 | 20260821
2.7.4 | 5 | 257 | 개발 RDW/ADW, ETL, CDC(sw) 솔루션 설치 | 20260824 | 20260904
2.7.5 | 5 | 258 | 개발 RDW/ADW, ETL, CDC(sw) 구성점검 | 20260907 | 20260918
2.8 | 3 | 136 | 아키텍처 교육 | 20261001 | 20261030
2.8.1 | 5 | 137 | 아키텍처 개발자 교육 1차 | 20261001 | 20261008
2.8.2 | 5 | 209 | 아키텍처 개발자 교육 2차 | 20261012 | 20261016
2.8.3 | 5 | 138 | 솔루션 개발자 교육 1차 | 20261019 | 20261023
2.8.4 | 5 | 210 | 솔루션 개발자 교육 2차 | 20261026 | 20261030
2.9 | 3 | 139 | 단계말 검토 및 감리 | 20261019 | 20261030
2.9.1 | 5 | 140 | 동료검토 | 20261019 | 20261020 | 동료검토결과서
2.9.2 | 5 | 141 | 요구사항추적 | 20261019 | 20261020 | 요구사항추적표
2.9.3 | 5 | 142 | 단계말 품질검토 및 시정조치 | 20261021 | 20261023
2.9.4 | 5 | 143 | 단계 감리수검 | 20261026 | 20261030
2.9.5 | 5 | 187 | PMO검토 | 20261026 | 20261030
2.9.6 | 5 | 188 | 고객검토 | 20261026 | 20261030
3 | 1 | 144 | [구현/테스트] 아키텍처 평가 고도화 & 아키텍처 준수 모니터링 | 20261001 | 20270903
3.1 | 3 | 145 | 아키텍처 평가 및 고도화 | 20261102 | 20270730
3.1.1 | 5 | 146 | 구현단계 이슈 Follow Up 및 지원 | 20261102 | 20270219
3.1.2 | 5 | 211 | 테스트단계 이슈 Follow Up 및 지원 | 20270222 | 20270730
3.2 | 3 | 148 | 아키텍처 개발자 지원 | 20261102 | 20270730
3.2.1 | 5 | 149 | 구현단계 형상관리 지원 | 20261102 | 20270219
3.2.2 | 5 | 212 | 테스트단계 형상관리 지원 | 20270222 | 20270730
3.2.3 | 5 | 150 | 구현단계 인증관리 지원 | 20261102 | 20270219
3.2.4 | 5 | 213 | 테스트단계 인증관리 지원 | 20270222 | 20270730
3.2.5 | 5 | 151 | 구현단계 배치자동화 관리 지원 | 20261102 | 20270219
3.2.6 | 5 | 214 | 배치단계 배치자동화 관리 지원 | 20270222 | 20270730
3.3 | 3 | 152 | 데이터이행 인프라 환경구축 | 20261001 | 20261231
3.3.1 | 5 | 153 | 데이터이행 서버 구성 계획 수립 | 20261001 | 20261016
3.3.2 | 5 | 215 | 데이터이행 서버 구성 SR요청 | 20261019 | 20261030
3.3.3 | 5 | 216 | 데이터이행 서버 환경 구축 | 20261102 | 20261211
3.3.4 | 5 | 217 | 데이터이행 솔루션 설치 | 20261201 | 20261211
3.3.5 | 5 | 218 | 데이터이행 서버 구성 환경 점검 | 20261214 | 20261231
3.4 | 3 | 154 | 운영인프라 환경구축 | 20261201 | 20270319
3.4.1 | 5 | 155 | 운영서버 구성 계획 수립 | 20261201 | 20261211
3.4.2 | 5 | 219 | 운영서버 구성 SR요청 | 20261214 | 20261224
3.4.3 | 5 | 220 | 운영 서버 환경 구축 | 20261228 | 20270226
3.4.4 | 5 | 221 | 운영 서버 솔루션 설치 | 20270201 | 20270305
3.4.5 | 5 | 222 | 운영 서버 구성 환경 점검 | 20270308 | 20270319
3.5 | 3 | 248 | 운영 ADW/RDW, ETL, CDC 구축 (26,10 도입기준) | 20261102 | 20270212
3.5.1 | 5 | 249 | 운영 ADW/RDW, ETL, CDC 구성 계획 수립 | 20261102 | 20261113
3.5.2 | 5 | 250 | 운영 ADW/RDW, ETL, CDC 구성 SR 요청 | 20261116 | 20261127
3.5.3 | 5 | 251 | 운영 ADW/RDW, ETL, CDC 구성 환경 구축 | 20261130 | 20261231
3.5.4 | 5 | 252 | 운영 ADW/RDW, ETL, CDC 솔루션 설치 | 20270104 | 20270122
3.5.5 | 5 | 259 | 운영 ADW/RDW, ETL, CDC 구성 점검 | 20270125 | 20270212
3.6 | 3 | 156 | 형상배포 아키텍처 환경 구축 | 20270201 | 20270226
3.6.1 | 5 | 157 | 형상배포 아키텍처 구성 계획 수립 | 20270201 | 20270205
3.6.2 | 5 | 223 | 형상배포 아키텍처 환경 구성 SR요청 | 20270210 | 20270212
3.6.3 | 5 | 224 | 형상배포 아키텍처 환경 구축 | 20270215 | 20270219
3.6.4 | 5 | 225 | 형상배포 아키텍처 환경 구성 점검 | 20270222 | 20270226
3.6.5 | 5 | 226 | 형상배포 아키텍처 가이드(운영) | 20270222 | 20270226
3.6.6 | 5 | 158 | 운영 형상 환경 구성 계획 수립 | 20270201 | 20270205
3.6.7 | 5 | 227 | 운영 형상 환경 구성 SR요청 | 20270210 | 20270212
3.6.8 | 5 | 228 | 운영 형상 환경 구축 | 20270215 | 20270219
3.6.9 | 5 | 229 | 운영 형상 환경 구성 점검 | 20270222 | 20270226
3.7 | 3 | 159 | DR인프라 환경구축 | 20270302 | 20270528
3.7.1 | 5 | 160 | DR환경 구성 계획 수립 | 20270302 | 20270312
3.7.2 | 5 | 230 | DR환경 구성 SR요청 | 20270315 | 20270326
3.7.3 | 5 | 231 | DR인프라 환경구축 | 20270329 | 20270416
3.7.4 | 5 | 232 | DR인프라 솔루션 설치 | 20270419 | 20270514
3.7.5 | 5 | 233 | DR인프라 환경구성 점검 | 20270517 | 20270528
3.8 | 3 | 161 | SQL 튜닝 계획 수립 및 수행 | 20270201 | 20270730
3.8.1 | 5 | 162 | SQL 튜닝 계획 수립 | 20270201 | 20270219 | 튜닝계획서및가이드
3.8.2 | 5 | 163 | SQL 튜닝 가이드 작성 | 20270201 | 20270219
3.8.3 | 5 | 164 | SQL 튜닝 수행 | 20270222 | 20270730
3.9 | 3 | 165 | 아키텍처 지원 | 20270302 | 20270903
3.9.1 | 5 | 166 | 통합테스트 지원 (1차) | 20270302 | 20270326
3.9.2 | 5 | 182 | 통합테스트 지원 (2차) | 20270405 | 20270430
3.9.3 | 5 | 183 | 통합테스트 지원 (3차) | 20270503 | 20270528
3.9.4 | 5 | 184 | 통합테스트 지원 (4차) | 20270531 | 20270625
3.9.5 | 5 | 185 | 통합테스트 지원 (5차) | 20270628 | 20270723
3.9.6 | 5 | 167 | 영업점테스트 지원 (1차) | 20270531 | 20270625
3.9.7 | 5 | 186 | 영업점테스트 지원 (2차) | 20270628 | 20270723
3.9.8 | 5 | 168 | 이행테스트 지원 | 20270802 | 20270903
3.10 | 4 | 169 | 시스템 테스트 수행 | 20270302 | 20270716
3.10.1 | 6 | 170 | 성능 테스트 계획 일정 수립 | 20270302 | 20270312 | 시스템 테스트 계획서
3.10.2 | 6 | 234 | 성능 테스트 시나리오 작성 및 일정 협의 | 20270315 | 20270402
3.10.3 | 6 | 235 | 성능 테스트 환경 구성 및 구성점검 | 20270329 | 20270402
3.10.4 | 6 | 236 | 성능 테스트 수행 | 20270405 | 20270430
3.10.5 | 6 | 237 | 성능 테스트 결과서 작성 | 20270503 | 20270514 | 성능테스트결과서
3.10.6 | 6 | 171 | 가용성 테스트 계획 일정 수립 | 20270419 | 20270430 | 시스템 테스트 계획서
3.10.7 | 6 | 238 | 가용성 테스트 시나리오 작성 및 일정 협의 | 20270503 | 20270514
3.10.8 | 6 | 239 | 가용성 테스트 수행 | 20270517 | 20270604
3.10.9 | 6 | 240 | 가용성 테스트 결과서 작성 | 20270607 | 20270618 | 가용성테스트결과서
3.10.10 | 7 | 172 | DR전환 테스트 계획 일정 수립 | 20270510 | 20270521 | 시스템 테스트 계획서
3.10.11 | 7 | 241 | DR전환 테스트 시나리오 작성 및 일정 협의 | 20270524 | 20270604
3.10.12 | 7 | 242 | DR전환 테스트 환경 구성 및 구성점검 | 20270607 | 20270618
3.10.13 | 7 | 243 | DR전환 테스트 수행 | 20270621 | 20270702
3.10.14 | 7 | 244 | DR전환 테스트 결과서 작성 | 20270705 | 20270716 | DR전환테스트결과서
3.11 | 4 | 173 | 단계말 검토 및 감리 | 20270719 | 20270730
3.11.1 | 6 | 174 | 동료검토 | 20270719 | 20270720 | 동료검토결과서
3.11.2 | 6 | 175 | 요구사항추적 | 20270719 | 20270720 | 요구사항추적표
3.11.3 | 6 | 176 | 단계말 품질검토 및 시정조치 | 20270721 | 20270723
3.11.4 | 6 | 177 | 단계 감리수검 | 20270726 | 20270730
3.11.5 | 6 | 189 | PMO검토 | 20270726 | 20270730
3.11.6 | 6 | 190 | 고객검토 | 20270726 | 20270730
4 | 1 | 178 | 이행 | 20270726 | 20270730
4.1 | 3 | 179 | 이행준비 및 이행지원 | 20270802 | 20270831
4.1.1 | 5 | 180 | 이행계획 수립 지원 | 20270802 | 20270831
4.1.2 | 5 | 181 | 이행지원 | 20270802 | 20270831