## 00_Dashboard
농협상호금융 정보계 EOS 자원관리 Dashboard
대상 기준: WebTopSuite → GSLB/L4 → Apache/Nginx → Tomcat/Spring Boot → CruzAPIM → RDW/ADW → Kafka/CDC → DataStage/ETL → BI → 보안/운영/DevOps 전 영역
1. EOS 관리 현황 KPI
총 자원 | 위험 상태 | Critical | High | 예외 필요 | 진행중 | 금월 목표조치
36 | 27 | 7 | 28 | 19 | 8 | 1
2. 위험등급 분포 |  |  | 3. NSIGHT 영역별 EOS 현황
위험등급 | 건수 |  | NSIGHT영역 | 대상수 | Critical | High | Medium | Low | 예외필요 | 진행중 | 위험상태 | 비고
Critical | 7 |  | AP | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6
High | 28 |  | BI/분석 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Medium | 1 |  | Backup/DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Low | 0 |  | Batch/ETL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Data Platform | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
|  |  | DevOps | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2
|  |  | Integration | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | Library | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
|  |  | Network | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Observability | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Realtime/Event | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
|  |  | Security | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3
4. 우선 조치 대상 Top 10 |  |  | WEB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2
순위 | 자원ID | 영역 | 시스템/서비스 | 제품명 | 현재버전 | 위험등급 | 조치유형 | 목표조치일 | 담당조직 | 0 | 0
1 | EOS-NSI-2026-023 | Security | SSO/IAM | SSO Solution | v7.x | Critical | Upgrade | 2026-08-31 | 보안팀 | 0 | 0
2 | EOS-NSI-2026-024 | Security | DB 접근제어 | DB Access Control | v6.x | Critical | Upgrade | 2026-09-30 | 보안팀
3 | EOS-NSI-2026-025 | Security | WAF | WAF Appliance | OS 11.x | Critical | Upgrade | 2026-07-31 | 보안팀
4 | EOS-NSI-2026-002 | 접속/라우팅 | GSLB | GSLB Appliance | OS 12.x | Critical | Upgrade | 2026-07-15 | 네트워크팀
5 | EOS-NSI-2026-003 | 접속/라우팅 | 센터 L4 | L4 Load Balancer | OS 13.x | Critical | Upgrade | 2026-09-30 | 네트워크팀
6 | EOS-NSI-2026-008 | AP | 마케팅 AP | OpenJDK | 8u202 | Critical | Upgrade | 2026-08-31 | AP개발팀
7 | EOS-NSI-2026-009 | AP | 싱글뷰 AP | Apache Tomcat | 8.5.x | Critical | Upgrade | 2026-09-30 | WEB/WAS팀
8 | EOS-NSI-2026-004 | WEB | Apache Reverse Proxy | Apache HTTP Server | 2.4.x-구버전 | High | Upgrade | 2026-06-30 | WEB/WAS팀
9 | EOS-NSI-2026-005 | WEB | Nginx Proxy | Nginx | 1.20.x | High | Upgrade | 2026-08-15 | WEB/WAS팀
10 | EOS-NSI-2026-006 | AP | 마케팅 AP | RHEL | 7.x | High | Upgrade | 2026-09-30 | 인프라팀

## 01_EOS관리대장
농협상호금융 정보계 EOS 자원 관리대장
※ 본 데이터는 NSIGHT 정보계 아키텍처 영역을 기준으로 작성한 샘플입니다. 실제 EOS일자와 지원정책은 반드시 벤더 공식 Lifecycle 문서, 유지보수 계약서, 내부 표준환경 기준으로 검증해야 합니다.
No | 자원ID | NSIGHT영역 | 시스템/서비스 | 업무/Runtime | 자원구분 | 제품명 | 현재버전 | 목표표준버전 | 설치위치/논리자원 | 환경 | 운영센터 | 담당조직 | 벤더/공급사 | EOS일자 | EOL일자 | 계약종료일 | 공식근거/확인자료 | 잔여일수 | 현재상태 | 위험등급 | 조치유형 | 목표조치일 | 조치상태 | 예외승인여부 | 비고
1 | EOS-NSI-2026-001 | 채널/단말 | WebTopSuite 단말 | 온라인 채널 | CHANNEL | WebTopSuite Runtime | v3.x | 벤더 지원버전 | 영업점 단말 | PROD | 전지점 | 채널운영팀 | 공급사 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 벤더 Lifecycle/계약서 확인 필요 | 45 | 위험 | High | Upgrade | 2026-08-31 | 계획수립 | 필요 | 전 지점 배포 영향. 중앙+권역 캐시 배포전략 필요
2 | EOS-NSI-2026-002 | 접속/라우팅 | GSLB | 센터 라우팅 | NET | GSLB Appliance | OS 12.x | OS 15.x 이상 | DC/DR GSLB | PROD | 양센터 | 네트워크팀 | 장비벤더 | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 장비 벤더 공문 확인 필요 | -16 | 위험 | Critical | Upgrade | 2026-07-15 | 진행중 | 불필요 | DNS TTL/Health Check/센터전환 정책 동시 검증
3 | EOS-NSI-2026-003 | 접속/라우팅 | 센터 L4 | L4 분산 | NET | L4 Load Balancer | OS 13.x | OS 15.x 이상 | 센터별 L4 VIP | PROD | 양센터 | 네트워크팀 | 장비벤더 | 2026-10-31 | 2027-01-31 | 2026-12-31 | 장비 벤더 Lifecycle 확인 필요 | 76 | 위험 | Critical | Upgrade | 2026-09-30 | 계획수립 | 불필요 | Sticky/Persistence/Idle Timeout 정합성 확인
4 | EOS-NSI-2026-004 | WEB | Apache Reverse Proxy | 온라인 WEB | WEB | Apache HTTP Server | 2.4.x-구버전 | 2.4 최신 패치 | web-prd-01~04 | PROD | 양센터 | WEB/WAS팀 | Apache | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 공식 릴리즈/보안공지 확인 필요 | -47 | 위험 | High | Upgrade | 2026-06-30 | 진행중 | 필요 | mod_proxy, SSL, access log GUID 포함 검증
5 | EOS-NSI-2026-005 | WEB | Nginx Proxy | 온라인 WEB | WEB | Nginx | 1.20.x | 1.26 이상 | web-prd-05~06 | PROD | 주센터 | WEB/WAS팀 | Nginx | 2026-08-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 공식 릴리즈/패키지 저장소 확인 필요 | 15 | 위험 | High | Upgrade | 2026-08-15 | 미착수 | 필요 | Apache 병행 사용 구간 정리 필요
6 | EOS-NSI-2026-006 | AP | 마케팅 AP | 온라인 | OS | RHEL | 7.x | RHEL 9.x | mkt-ap-prd-01~08 | PROD | 양센터 | 인프라팀 | Red Hat | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | Subscription/Lifecycle 확인 필요 | -47 | 위험 | High | Upgrade | 2026-09-30 | 계획수립 | 필요 | Rolling 방식 OS 전환. AP 8vCPU/32GB 기준
7 | EOS-NSI-2026-007 | AP | 싱글뷰 AP | 온라인 Single View | OS | RHEL | 7.x | RHEL 9.x | sv-ap-prd-01~10 | PROD | 양센터 | 인프라팀 | Red Hat | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | Subscription/Lifecycle 확인 필요 | -47 | 위험 | High | Upgrade | 2026-09-30 | 계획수립 | 필요 | RDW 조회 성능 영향. 성능 재검증 필요
8 | EOS-NSI-2026-008 | AP | 마케팅 AP | 온라인 | JDK | OpenJDK | 8u202 | JDK 21 | mkt-ap-prd-01~08 | PROD | 양센터 | AP개발팀 | OpenJDK Vendor | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | JDK 배포판 지원정책 확인 필요 | -77 | 위험 | Critical | Upgrade | 2026-08-31 | 진행중 | 필요 | Spring Boot/라이브러리 호환성 동시 점검
9 | EOS-NSI-2026-009 | AP | 싱글뷰 AP | 온라인 Single View | WAS | Apache Tomcat | 8.5.x | Tomcat 10.1 | sv-ap-prd-01~10 | PROD | 양센터 | WEB/WAS팀 | Apache | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | Tomcat Lifecycle/보안공지 확인 필요 | -77 | 위험 | Critical | Upgrade | 2026-09-30 | 계획수립 | 필요 | Jakarta namespace, 세션 DeltaManager, jvmRoute 재검증
10 | EOS-NSI-2026-010 | AP | 실시간처리 AP | 이벤트/실시간 | WAS | Apache Tomcat | 9.0.x-구버전 | Tomcat 10.1 | rt-ap-prd-01~04 | PROD | 양센터 | WEB/WAS팀 | Apache | 2026-12-31 | 2027-06-30 | 2026-12-31 | Tomcat Lifecycle/보안공지 확인 필요 | 137 | 경고 | High | Upgrade | 2026-11-30 | 미착수 | 불필요 | Kafka Consumer 재기동 영향도 확인
11 | EOS-NSI-2026-011 | AP | EBM 엔진 AP | 이벤트 판단 | FMW | Spring Boot | 2.7.x | 3.3 이상 | ebm-ap-prd-01~04 | PROD | 양센터 | AP개발팀 | Spring | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | Spring 프로젝트 지원정책 확인 필요 | -47 | 위험 | High | Upgrade | 2026-10-31 | 계획수립 | 필요 | JDK 21/Tomcat 10.1/Jakarta 전환과 묶어서 수행
12 | EOS-NSI-2026-012 | AP | 공통 프레임워크 | 온라인 공통 | FMW | Spring Framework | 5.x | 6.x | 공통 라이브러리 | PROD | 공통 | AP개발팀 | Spring | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | Spring 프로젝트 지원정책 확인 필요 | -47 | 위험 | High | Upgrade | 2026-10-31 | 계획수립 | 필요 | 공통 예외/로그/TransactionConfig 영향
13 | EOS-NSI-2026-013 | AP | MyBatis Mapper | DB 접근 | FMW | MyBatis | 3.5.x-구버전 | 3.5 최신 | 공통 DAO | PROD | 공통 | AP개발팀 | MyBatis | 2027-03-31 | 2027-12-31 | 2026-12-31 | 공식 릴리즈/취약점 확인 필요 | 227 | 주의 | High | Upgrade | 2026-12-31 | 미착수 | 불필요 | SQL Timeout, Fetch Size 기준 동시 점검
14 | EOS-NSI-2026-014 | Data Platform | RDW | 현행성 조회 | DBMS | Oracle Database | 19c | 벤더 표준지원 버전 | rdw-prd | PROD | 주센터 | DBA | Oracle | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | DBMS 지원계약 확인 필요 | 257 | 주의 | High | Extended Support | 2026-12-31 | 계획수립 | 필요 | Single View 핵심. Extended Support/업그레이드 병행 검토
15 | EOS-NSI-2026-015 | Data Platform | ADW | 분석/BI | DBMS | Oracle Database | 19c | 벤더 표준지원 버전 | adw-prd | PROD | 주센터 | DBA | Oracle | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | DBMS 지원계약 확인 필요 | 257 | 주의 | High | Extended Support | 2026-12-31 | 계획수립 | 필요 | BI/분석성 SQL 영향. ADW 적재 테스트 필요
16 | EOS-NSI-2026-016 | Data Platform | RDW JDBC Driver | DB 접근 | LIB | Oracle JDBC Driver | ojdbc8 구버전 | ojdbc11/표준 | AP lib | PROD | 공통 | AP개발팀 | Oracle | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Driver 릴리즈노트/보안공지 확인 필요 | -16 | 위험 | High | Upgrade | 2026-08-31 | 진행중 | 불필요 | JDK 21 전환과 동시 검증
17 | EOS-NSI-2026-017 | Integration | CruzAPIM 연계 | API Integration | MW | CruzAPIM | 구버전 | 벤더 지원버전 | apim-prd | PROD | 양센터 | 연계팀 | 공급사 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 공급사 유지보수 계약 확인 필요 | 45 | 위험 | High | Upgrade | 2026-09-15 | 계획수립 | 필요 | Timeout, Retry, Header/GUID 계약 검증
18 | EOS-NSI-2026-018 | Integration | FOS/MFT | 파일 연계 | MW | MFT/FOS | v5.x | 벤더 지원버전 | mft-prd | PROD | 양센터 | 연계팀 | 공급사 | 2026-11-30 | 2027-02-28 | 2026-12-31 | 공급사 유지보수 계약 확인 필요 | 106 | 경고 | High | Upgrade | 2026-10-31 | 미착수 | 불필요 | 외부기관 파일 송수신 스케줄 영향 분석
19 | EOS-NSI-2026-019 | Realtime/Event | Kafka Broker | 이벤트 스트리밍 | MW | Apache Kafka | 2.x | 3.x 표준 | kafka-prd-01~05 | PROD | 양센터 | 이벤트팀 | Apache/공급사 | 2026-08-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Kafka 배포판 지원정책 확인 필요 | 15 | 위험 | High | Upgrade | 2026-09-30 | 진행중 | 필요 | CDC/Kafka/Consumer Lag 성능검증 필요
20 | EOS-NSI-2026-020 | Realtime/Event | CDC Agent | 실시간 변경감지 | MW | CDC Solution | v10.x | 벤더 지원버전 | cdc-prd | PROD | 주센터 | 데이터연계팀 | 공급사 | 2026-10-31 | 2027-03-31 | 2026-12-31 | 공급사 유지보수 계약 확인 필요 | 76 | 위험 | High | Upgrade | 2026-10-15 | 계획수립 | 불필요 | 원천 DB LogMiner/권한 영향 확인
21 | EOS-NSI-2026-021 | Batch/ETL | DataStage ETL | 대량배치/적재 | ETL | IBM DataStage | 구버전 | 벤더 지원버전 | etl-prd | PROD | 주센터 | ETL팀 | IBM | 2026-12-31 | 2027-06-30 | 2026-12-31 | IBM Lifecycle/계약서 확인 필요 | 137 | 경고 | High | Upgrade | 2026-11-30 | 미착수 | 필요 | RDW→ADW 적재, 대사, 스케줄 영향
22 | EOS-NSI-2026-022 | BI/분석 | BI Portal | BI 조회 | TOOL | BI Portal Solution | v4.x | 벤더 지원버전 | bi-prd | PROD | 양센터 | BI팀 | 공급사 | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 2026-12-31 | 공급사 유지보수 계약 확인 필요 | 45 | 위험 | High | Upgrade | 2026-09-30 | 계획수립 | 필요 | ADW 분석 조회 및 권한/마스킹 검증
23 | EOS-NSI-2026-023 | Security | SSO/IAM | 인증/인가 | SEC | SSO Solution | v7.x | 벤더 지원버전 | sso-prd | PROD | 양센터 | 보안팀 | 공급사 | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 공급사 유지보수 계약 확인 필요 | -16 | 위험 | Critical | Upgrade | 2026-08-31 | 진행중 | 필요 | WebTopSuite/권한/세션 연계 영향
24 | EOS-NSI-2026-024 | Security | DB 접근제어 | DB 보안 | SEC | DB Access Control | v6.x | 벤더 지원버전 | dbsec-prd | PROD | 주센터 | 보안팀 | 공급사 | 2026-08-31 | 2027-01-31 | 2026-12-31 | 공급사 유지보수 계약 확인 필요 | 15 | 위험 | Critical | Upgrade | 2026-09-30 | 계획수립 | 불필요 | RDW/ADW 계정·권한 정책 동시 점검
25 | EOS-NSI-2026-025 | Security | WAF | WEB 보안 | SEC | WAF Appliance | OS 11.x | 벤더 지원버전 | waf-prd | PROD | 양센터 | 보안팀 | 장비벤더 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 장비 벤더 Lifecycle 확인 필요 | -47 | 위험 | Critical | Upgrade | 2026-07-31 | 진행중 | 필요 | Apache/Nginx/TLS 정책 연계 검증
26 | EOS-NSI-2026-026 | Observability | APM | 모니터링 | TOOL | APM Agent/Server | 구버전 | 벤더 지원버전 | apm-prd | PROD | 양센터 | 운영팀 | 공급사 | 2026-10-31 | 2027-03-31 | 2026-12-31 | 공급사 유지보수 계약 확인 필요 | 76 | 위험 | High | Upgrade | 2026-10-31 | 미착수 | 불필요 | GUID/TraceId/성능지표 수집 영향
27 | EOS-NSI-2026-027 | Observability | 로그수집/검색 | 로그/감사 | TOOL | Log Platform | 7.x | 8.x 이상 | log-prd | PROD | 주센터 | 운영팀 | 공급사 | 2026-09-30 | 2027-01-31 | 2026-12-31 | 공급사 유지보수 계약 확인 필요 | 45 | 위험 | High | Upgrade | 2026-10-31 | 계획수립 | 불필요 | 거래로그/감사로그 보관 정책 확인
28 | EOS-NSI-2026-028 | DevOps | GitLab | 형상관리 | TOOL | GitLab | 구버전 | 지원버전 | gitlab-prd | PROD | 주센터 | DevOps팀 | GitLab | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | GitLab 릴리즈/지원정책 확인 필요 | -47 | 위험 | High | Upgrade | 2026-08-31 | 계획수립 | 필요 | CI/CD Runner 호환성 확인
29 | EOS-NSI-2026-029 | DevOps | Jenkins | CI/CD | TOOL | Jenkins | 2.x-구버전 | LTS 최신 | jenkins-prd | PROD | 주센터 | DevOps팀 | Jenkins | 2026-07-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Jenkins LTS/Plugin 지원정책 확인 필요 | -16 | 위험 | High | Upgrade | 2026-08-31 | 미착수 | 필요 | Plugin EOS와 Pipeline 호환성 점검
30 | EOS-NSI-2026-030 | DevOps | Nexus Repository | 아티팩트 저장소 | TOOL | Nexus Repository | 3.x-구버전 | 지원버전 | nexus-prd | PROD | 주센터 | DevOps팀 | Sonatype | 2026-11-30 | 2027-06-30 | 2026-12-31 | Sonatype 지원정책 확인 필요 | 106 | 경고 | High | Upgrade | 2026-11-30 | 미착수 | 불필요 | Maven/Gradle Repo URL 영향
31 | EOS-NSI-2026-031 | DevOps | SonarQube | 정적분석 | TOOL | SonarQube | 9.x | LTS 지원버전 | sonar-prd | PROD | 주센터 | DevOps팀 | SonarSource | 2026-12-31 | 2027-06-30 | 2026-12-31 | SonarSource 지원정책 확인 필요 | 137 | 경고 | Medium | Upgrade | 2026-12-15 | 미착수 | 불필요 | Quality Gate 기준 유지
32 | EOS-NSI-2026-032 | Library | 공통 로깅 | 애플리케이션 공통 | LIB | Log4j/Logging Lib | 구버전 | 최신 보안패치 | AP lib | PROD | 공통 | AP개발팀 | Apache | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 취약점/SBOM/SCA 결과 확인 필요 | -77 | 위험 | High | Upgrade | 2026-07-31 | 진행중 | 불필요 | SCA 기반 직접/간접 의존성 점검
33 | EOS-NSI-2026-033 | Library | JSON 처리 | 전문 파싱/조립 | LIB | Jackson | 구버전 | 최신 보안패치 | AP lib | PROD | 공통 | AP개발팀 | FasterXML | 2026-08-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 취약점/SBOM/SCA 결과 확인 필요 | 15 | 위험 | High | Upgrade | 2026-08-31 | 계획수립 | 불필요 | 전문 표준 Header/Body 직렬화 회귀테스트
34 | EOS-NSI-2026-034 | Library | 비동기 네트워크 | 외부 연계 | LIB | Netty | 구버전 | 최신 보안패치 | AP lib | PROD | 공통 | AP개발팀 | Netty | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 2026-12-31 | 취약점/SBOM/SCA 결과 확인 필요 | 45 | 위험 | High | Upgrade | 2026-09-30 | 미착수 | 불필요 | CruzAPIM Client, WebClient 영향 확인
35 | EOS-NSI-2026-035 | Backup/DR | 백업 솔루션 | 백업/복구 | TOOL | Backup Solution | v8.x | 벤더 지원버전 | backup-prd | PROD | 양센터 | 인프라팀 | 공급사 | 2026-10-31 | 2027-04-30 | 2026-12-31 | 공급사 유지보수 계약 확인 필요 | 76 | 위험 | High | Upgrade | 2026-10-31 | 계획수립 | 불필요 | RDW/ADW 백업 복구 리허설 포함
36 | EOS-NSI-2026-036 | Network | 방화벽 | 보안 네트워크 | NET | Firewall Appliance | OS 10.x | 벤더 지원버전 | fw-prd | PROD | 양센터 | 네트워크팀 | 장비벤더 | 2026-11-30 | 2027-03-31 | 2026-12-31 | 장비 벤더 Lifecycle 확인 필요 | 106 | 경고 | High | Upgrade | 2026-11-30 | 미착수 | 불필요 | 센터 간/대외 연계 정책 백업
Formulas:
잔여일수 = [EOS일자]-TODAY()
현재상태 = IF([EOS일자]<TODAY(),"위험",IF([EOS일자]-TODAY()<=90,"위험",IF([EOS일자]-TODAY()<=180,"경고",IF([EOS일자]-TODAY()<=365,"주의","정상"))))

## 02_위험도평가
농협상호금융 정보계 EOS 위험도 평가표
점수는 샘플입니다. 실제 평가는 업무 중요도, 운영환경, 대외노출, CVE, 장애영향, 대체난이도, EOS잔여기간을 기준으로 아키텍처/보안/운영 합동 검토합니다.
자원ID | NSIGHT영역 | 제품명 | 현재버전 | 업무중요도 | 운영환경 | 외부노출 | 보안취약점 | 장애영향도 | 대체난이도 | EOS상태 | 총점 | 위험등급 | 평가의견
EOS-NSI-2026-001 | 채널/단말 | WebTopSuite Runtime | v3.x | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 30 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-002 | 접속/라우팅 | GSLB Appliance | OS 12.x | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | Critical | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-003 | 접속/라우팅 | L4 Load Balancer | OS 13.x | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 32 | Critical | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-004 | WEB | Apache HTTP Server | 2.4.x-구버전 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 31 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-005 | WEB | Nginx | 1.20.x | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 31 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-006 | AP | RHEL | 7.x | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 31 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-007 | AP | RHEL | 7.x | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 31 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-008 | AP | OpenJDK | 8u202 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 32 | Critical | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-009 | AP | Apache Tomcat | 8.5.x | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 32 | Critical | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-010 | AP | Apache Tomcat | 9.0.x-구버전 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 29 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-011 | AP | Spring Boot | 2.7.x | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 29 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-012 | AP | Spring Framework | 5.x | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 29 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-013 | AP | MyBatis | 3.5.x-구버전 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 27 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-014 | Data Platform | Oracle Database | 19c | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 30 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-015 | Data Platform | Oracle Database | 19c | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 30 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-016 | Data Platform | Oracle JDBC Driver | ojdbc8 구버전 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 31 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-017 | Integration | CruzAPIM | 구버전 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-018 | Integration | MFT/FOS | v5.x | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-019 | Realtime/Event | Apache Kafka | 2.x | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 31 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-020 | Realtime/Event | CDC Solution | v10.x | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-021 | Batch/ETL | IBM DataStage | 구버전 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 27 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-022 | BI/분석 | BI Portal Solution | v4.x | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-023 | Security | SSO Solution | v7.x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | Critical | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-024 | Security | DB Access Control | v6.x | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 34 | Critical | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-025 | Security | WAF Appliance | OS 11.x | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 34 | Critical | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-026 | Observability | APM Agent/Server | 구버전 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-027 | Observability | Log Platform | 7.x | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-028 | DevOps | GitLab | 구버전 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 27 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-029 | DevOps | Jenkins | 2.x-구버전 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 27 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-030 | DevOps | Nexus Repository | 3.x-구버전 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-031 | DevOps | SonarQube | 9.x | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | Medium | 정기 점검 및 표준버전 유지관리 대상
EOS-NSI-2026-032 | Library | Log4j/Logging Lib | 구버전 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 29 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-033 | Library | Jackson | 구버전 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 29 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-034 | Library | Netty | 구버전 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 28 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-035 | Backup/DR | Backup Solution | v8.x | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요
EOS-NSI-2026-036 | Network | Firewall Appliance | OS 10.x | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 29 | High | 운영 핵심 자원으로 EOS 전환계획 및 영향도 검증 필요

## 03_조치계획
농협상호금융 정보계 EOS 조치계획 관리표
조치계획은 서비스 중단 위험을 낮추기 위해 Rolling, Blue-Green, DR 선검증, Rollback 기준을 함께 작성합니다.
No | 자원ID | NSIGHT영역 | 시스템명 | 제품명 | 현재버전 | 목표버전 | 조치유형 | 조치내용 | 영향범위 | 선행작업 | 테스트계획 | 전환방식 | Rollback방안 | 담당조직 | 담당자 | 착수예정일 | 완료목표일 | 실제완료일 | 진행상태 | 이슈사항
1 | EOS-NSI-2026-001 | 채널/단말 | WebTopSuite 단말 | WebTopSuite Runtime | v3.x | 벤더 지원버전 | Upgrade | WebTopSuite Runtime v3.x → 벤더 지원버전 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | 채널운영팀 | 담당자 | 2026-07-17 | 2026-08-31 |  | 계획수립 | 전 지점 배포 영향. 중앙+권역 캐시 배포전략 필요
2 | EOS-NSI-2026-002 | 접속/라우팅 | GSLB | GSLB Appliance | OS 12.x | OS 15.x 이상 | Upgrade | GSLB Appliance OS 12.x → OS 15.x 이상 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | 네트워크팀 | 담당자 | 2026-05-31 | 2026-07-15 |  | 진행중 | DNS TTL/Health Check/센터전환 정책 동시 검증
3 | EOS-NSI-2026-003 | 접속/라우팅 | 센터 L4 | L4 Load Balancer | OS 13.x | OS 15.x 이상 | Upgrade | L4 Load Balancer OS 13.x → OS 15.x 이상 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | 네트워크팀 | 담당자 | 2026-08-16 | 2026-09-30 |  | 계획수립 | Sticky/Persistence/Idle Timeout 정합성 확인
4 | EOS-NSI-2026-004 | WEB | Apache Reverse Proxy | Apache HTTP Server | 2.4.x-구버전 | 2.4 최신 패치 | Upgrade | Apache HTTP Server 2.4.x-구버전 → 2.4 최신 패치 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | WEB/WAS팀 | 담당자 | 2026-05-16 | 2026-06-30 |  | 진행중 | mod_proxy, SSL, access log GUID 포함 검증
5 | EOS-NSI-2026-005 | WEB | Nginx Proxy | Nginx | 1.20.x | 1.26 이상 | Upgrade | Nginx 1.20.x → 1.26 이상 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | WEB/WAS팀 | 담당자 | 2026-07-01 | 2026-08-15 |  | 미착수 | Apache 병행 사용 구간 정리 필요
6 | EOS-NSI-2026-006 | AP | 마케팅 AP | RHEL | 7.x | RHEL 9.x | Upgrade | RHEL 7.x → RHEL 9.x 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | 인프라팀 | 담당자 | 2026-08-16 | 2026-09-30 |  | 계획수립 | Rolling 방식 OS 전환. AP 8vCPU/32GB 기준
7 | EOS-NSI-2026-007 | AP | 싱글뷰 AP | RHEL | 7.x | RHEL 9.x | Upgrade | RHEL 7.x → RHEL 9.x 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | 인프라팀 | 담당자 | 2026-08-16 | 2026-09-30 |  | 계획수립 | RDW 조회 성능 영향. 성능 재검증 필요
8 | EOS-NSI-2026-008 | AP | 마케팅 AP | OpenJDK | 8u202 | JDK 21 | Upgrade | OpenJDK 8u202 → JDK 21 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | AP개발팀 | 담당자 | 2026-07-17 | 2026-08-31 |  | 진행중 | Spring Boot/라이브러리 호환성 동시 점검
9 | EOS-NSI-2026-009 | AP | 싱글뷰 AP | Apache Tomcat | 8.5.x | Tomcat 10.1 | Upgrade | Apache Tomcat 8.5.x → Tomcat 10.1 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | WEB/WAS팀 | 담당자 | 2026-08-16 | 2026-09-30 |  | 계획수립 | Jakarta namespace, 세션 DeltaManager, jvmRoute 재검증
10 | EOS-NSI-2026-010 | AP | 실시간처리 AP | Apache Tomcat | 9.0.x-구버전 | Tomcat 10.1 | Upgrade | Apache Tomcat 9.0.x-구버전 → Tomcat 10.1 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | WEB/WAS팀 | 담당자 | 2026-10-16 | 2026-11-30 |  | 미착수 | Kafka Consumer 재기동 영향도 확인
11 | EOS-NSI-2026-011 | AP | EBM 엔진 AP | Spring Boot | 2.7.x | 3.3 이상 | Upgrade | Spring Boot 2.7.x → 3.3 이상 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | AP개발팀 | 담당자 | 2026-09-16 | 2026-10-31 |  | 계획수립 | JDK 21/Tomcat 10.1/Jakarta 전환과 묶어서 수행
12 | EOS-NSI-2026-012 | AP | 공통 프레임워크 | Spring Framework | 5.x | 6.x | Upgrade | Spring Framework 5.x → 6.x 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | AP개발팀 | 담당자 | 2026-09-16 | 2026-10-31 |  | 계획수립 | 공통 예외/로그/TransactionConfig 영향
13 | EOS-NSI-2026-013 | AP | MyBatis Mapper | MyBatis | 3.5.x-구버전 | 3.5 최신 | Upgrade | MyBatis 3.5.x-구버전 → 3.5 최신 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | AP개발팀 | 담당자 | 2026-11-16 | 2026-12-31 |  | 미착수 | SQL Timeout, Fetch Size 기준 동시 점검
14 | EOS-NSI-2026-014 | Data Platform | RDW | Oracle Database | 19c | 벤더 표준지원 버전 | Extended Support | 유상/제한 지원계약 검토 후 차기 표준버전 전환계획 수립 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | 계약연장 + 단계적 전환 | 기존 운영 유지 및 보완통제 강화 | DBA | 담당자 | 2026-11-16 | 2026-12-31 |  | 계획수립 | Single View 핵심. Extended Support/업그레이드 병행 검토
15 | EOS-NSI-2026-015 | Data Platform | ADW | Oracle Database | 19c | 벤더 표준지원 버전 | Extended Support | 유상/제한 지원계약 검토 후 차기 표준버전 전환계획 수립 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | 계약연장 + 단계적 전환 | 기존 운영 유지 및 보완통제 강화 | DBA | 담당자 | 2026-11-16 | 2026-12-31 |  | 계획수립 | BI/분석성 SQL 영향. ADW 적재 테스트 필요
16 | EOS-NSI-2026-016 | Data Platform | RDW JDBC Driver | Oracle JDBC Driver | ojdbc8 구버전 | ojdbc11/표준 | Upgrade | Oracle JDBC Driver ojdbc8 구버전 → ojdbc11/표준 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | AP개발팀 | 담당자 | 2026-07-17 | 2026-08-31 |  | 진행중 | JDK 21 전환과 동시 검증
17 | EOS-NSI-2026-017 | Integration | CruzAPIM 연계 | CruzAPIM | 구버전 | 벤더 지원버전 | Upgrade | CruzAPIM 구버전 → 벤더 지원버전 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | 연계팀 | 담당자 | 2026-08-01 | 2026-09-15 |  | 계획수립 | Timeout, Retry, Header/GUID 계약 검증
18 | EOS-NSI-2026-018 | Integration | FOS/MFT | MFT/FOS | v5.x | 벤더 지원버전 | Upgrade | MFT/FOS v5.x → 벤더 지원버전 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | 연계팀 | 담당자 | 2026-09-16 | 2026-10-31 |  | 미착수 | 외부기관 파일 송수신 스케줄 영향 분석
19 | EOS-NSI-2026-019 | Realtime/Event | Kafka Broker | Apache Kafka | 2.x | 3.x 표준 | Upgrade | Apache Kafka 2.x → 3.x 표준 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | 이벤트팀 | 담당자 | 2026-08-16 | 2026-09-30 |  | 진행중 | CDC/Kafka/Consumer Lag 성능검증 필요
20 | EOS-NSI-2026-020 | Realtime/Event | CDC Agent | CDC Solution | v10.x | 벤더 지원버전 | Upgrade | CDC Solution v10.x → 벤더 지원버전 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | 데이터연계팀 | 담당자 | 2026-08-31 | 2026-10-15 |  | 계획수립 | 원천 DB LogMiner/권한 영향 확인
21 | EOS-NSI-2026-021 | Batch/ETL | DataStage ETL | IBM DataStage | 구버전 | 벤더 지원버전 | Upgrade | IBM DataStage 구버전 → 벤더 지원버전 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | ETL팀 | 담당자 | 2026-10-16 | 2026-11-30 |  | 미착수 | RDW→ADW 적재, 대사, 스케줄 영향
22 | EOS-NSI-2026-022 | BI/분석 | BI Portal | BI Portal Solution | v4.x | 벤더 지원버전 | Upgrade | BI Portal Solution v4.x → 벤더 지원버전 전환 | 운영/DR 서비스 영향. 업무시간 외 단계적 전환 필요 | 호환성 분석, 백업, 설정 백업, 표준버전 승인 | 단위/통합/성능/장애전환/보안회귀 테스트 | Rolling/Blue-Green 전환 | 기존 버전 인스턴스 또는 스냅샷 복구 | BI팀 | 담당자 | 2026-08-16 | 2026-09-30 |  | 계획수립 | ADW 분석 조회 및 권한/마스킹 검증

## 04_예외승인
농협상호금융 정보계 EOS 예외 승인 관리표
EOS 예외는 금지가 아니라 통제입니다. 반드시 예외기간, 보완대책, 최종전환일, 종료기준을 함께 둡니다.
신청번호 | 신청일자 | 신청부서 | 신청자 | 시스템명 | 자원ID | 제품명 | 현재버전 | EOS일자 | 위험등급 | 예외요청기간 | 예외요청사유 | 즉시조치불가사유 | 임시보완대책 | 최종전환계획 | 최종전환목표일 | 월간점검 | 예외종료기준 | 승인상태 | 승인조건
EX-EOS-2026-001 | 2026-06-10 | 채널운영팀 | 담당자 | WebTopSuite 단말 | EOS-NSI-2026-001 | WebTopSuite Runtime | v3.x | 2026-09-30 | Critical | 2026-07-01 ~ 2026-08-31 | 운영 핵심 업무 영향으로 즉시 교체 불가. 전환 테스트 및 업무시간 외 절차 필요 | 호환성 검증, 성능테스트, DR 절차 검증 선행 필요 | 접근통제 강화, 취약점 모니터링, 백업, 변경동결, 월간 리스크 보고 | 벤더 지원버전 기준 전환 및 회귀테스트 후 운영 반영 | 2026-08-31 | Y | 대체버전 운영반영 완료 또는 자원 폐기 | 조건부 승인 | 예외기간 초과 금지, 월간 점검결과 제출
EX-EOS-2026-002 | 2026-06-10 | WEB/WAS팀 | 담당자 | Apache Reverse Proxy | EOS-NSI-2026-004 | Apache HTTP Server | 2.4.x-구버전 | 2026-06-30 | Critical | 2026-07-01 ~ 2026-06-30 | 운영 핵심 업무 영향으로 즉시 교체 불가. 전환 테스트 및 업무시간 외 절차 필요 | 호환성 검증, 성능테스트, DR 절차 검증 선행 필요 | 접근통제 강화, 취약점 모니터링, 백업, 변경동결, 월간 리스크 보고 | 2.4 최신 패치 기준 전환 및 회귀테스트 후 운영 반영 | 2026-06-30 | Y | 대체버전 운영반영 완료 또는 자원 폐기 | 조건부 승인 | 예외기간 초과 금지, 월간 점검결과 제출
EX-EOS-2026-003 | 2026-06-10 | WEB/WAS팀 | 담당자 | Nginx Proxy | EOS-NSI-2026-005 | Nginx | 1.20.x | 2026-08-31 | Critical | 2026-07-01 ~ 2026-08-15 | 운영 핵심 업무 영향으로 즉시 교체 불가. 전환 테스트 및 업무시간 외 절차 필요 | 호환성 검증, 성능테스트, DR 절차 검증 선행 필요 | 접근통제 강화, 취약점 모니터링, 백업, 변경동결, 월간 리스크 보고 | 1.26 이상 기준 전환 및 회귀테스트 후 운영 반영 | 2026-08-15 | Y | 대체버전 운영반영 완료 또는 자원 폐기 | 조건부 승인 | 예외기간 초과 금지, 월간 점검결과 제출
EX-EOS-2026-004 | 2026-06-10 | 인프라팀 | 담당자 | 마케팅 AP | EOS-NSI-2026-006 | RHEL | 7.x | 2026-06-30 | Critical | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 운영 핵심 업무 영향으로 즉시 교체 불가. 전환 테스트 및 업무시간 외 절차 필요 | 호환성 검증, 성능테스트, DR 절차 검증 선행 필요 | 접근통제 강화, 취약점 모니터링, 백업, 변경동결, 월간 리스크 보고 | RHEL 9.x 기준 전환 및 회귀테스트 후 운영 반영 | 2026-09-30 | Y | 대체버전 운영반영 완료 또는 자원 폐기 | 조건부 승인 | 예외기간 초과 금지, 월간 점검결과 제출
EX-EOS-2026-005 | 2026-06-10 | 인프라팀 | 담당자 | 싱글뷰 AP | EOS-NSI-2026-007 | RHEL | 7.x | 2026-06-30 | High | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 운영 핵심 업무 영향으로 즉시 교체 불가. 전환 테스트 및 업무시간 외 절차 필요 | 호환성 검증, 성능테스트, DR 절차 검증 선행 필요 | 접근통제 강화, 취약점 모니터링, 백업, 변경동결, 월간 리스크 보고 | RHEL 9.x 기준 전환 및 회귀테스트 후 운영 반영 | 2026-09-30 | Y | 대체버전 운영반영 완료 또는 자원 폐기 | 조건부 승인 | 예외기간 초과 금지, 월간 점검결과 제출
EX-EOS-2026-006 | 2026-06-10 | AP개발팀 | 담당자 | 마케팅 AP | EOS-NSI-2026-008 | OpenJDK | 8u202 | 2026-05-31 | High | 2026-07-01 ~ 2026-08-31 | 운영 핵심 업무 영향으로 즉시 교체 불가. 전환 테스트 및 업무시간 외 절차 필요 | 호환성 검증, 성능테스트, DR 절차 검증 선행 필요 | 접근통제 강화, 취약점 모니터링, 백업, 변경동결, 월간 리스크 보고 | JDK 21 기준 전환 및 회귀테스트 후 운영 반영 | 2026-08-31 | Y | 대체버전 운영반영 완료 또는 자원 폐기 | 조건부 승인 | 예외기간 초과 금지, 월간 점검결과 제출
EX-EOS-2026-007 | 2026-06-10 | WEB/WAS팀 | 담당자 | 싱글뷰 AP | EOS-NSI-2026-009 | Apache Tomcat | 8.5.x | 2026-05-31 | High | 2026-07-01 ~ 2026-09-30 | 운영 핵심 업무 영향으로 즉시 교체 불가. 전환 테스트 및 업무시간 외 절차 필요 | 호환성 검증, 성능테스트, DR 절차 검증 선행 필요 | 접근통제 강화, 취약점 모니터링, 백업, 변경동결, 월간 리스크 보고 | Tomcat 10.1 기준 전환 및 회귀테스트 후 운영 반영 | 2026-09-30 | Y | 대체버전 운영반영 완료 또는 자원 폐기 | 조건부 승인 | 예외기간 초과 금지, 월간 점검결과 제출
EX-EOS-2026-008 | 2026-06-10 | AP개발팀 | 담당자 | EBM 엔진 AP | EOS-NSI-2026-011 | Spring Boot | 2.7.x | 2026-06-30 | High | 2026-07-01 ~ 2026-10-31 | 운영 핵심 업무 영향으로 즉시 교체 불가. 전환 테스트 및 업무시간 외 절차 필요 | 호환성 검증, 성능테스트, DR 절차 검증 선행 필요 | 접근통제 강화, 취약점 모니터링, 백업, 변경동결, 월간 리스크 보고 | 3.3 이상 기준 전환 및 회귀테스트 후 운영 반영 | 2026-10-31 | Y | 대체버전 운영반영 완료 또는 자원 폐기 | 조건부 승인 | 예외기간 초과 금지, 월간 점검결과 제출
EX-EOS-2026-009 | 2026-06-10 | AP개발팀 | 담당자 | 공통 프레임워크 | EOS-NSI-2026-012 | Spring Framework | 5.x | 2026-06-30 | High | 2026-07-01 ~ 2026-10-31 | 운영 핵심 업무 영향으로 즉시 교체 불가. 전환 테스트 및 업무시간 외 절차 필요 | 호환성 검증, 성능테스트, DR 절차 검증 선행 필요 | 접근통제 강화, 취약점 모니터링, 백업, 변경동결, 월간 리스크 보고 | 6.x 기준 전환 및 회귀테스트 후 운영 반영 | 2026-10-31 | Y | 대체버전 운영반영 완료 또는 자원 폐기 | 조건부 승인 | 예외기간 초과 금지, 월간 점검결과 제출
EX-EOS-2026-010 | 2026-06-10 | DBA | 담당자 | RDW | EOS-NSI-2026-014 | Oracle Database | 19c | 2027-04-30 | High | 2026-07-01 ~ 2026-12-31 | 운영 핵심 업무 영향으로 즉시 교체 불가. 전환 테스트 및 업무시간 외 절차 필요 | 호환성 검증, 성능테스트, DR 절차 검증 선행 필요 | 접근통제 강화, 취약점 모니터링, 백업, 변경동결, 월간 리스크 보고 | 벤더 표준지원 버전 기준 전환 및 회귀테스트 후 운영 반영 | 2026-12-31 | Y | 대체버전 운영반영 완료 또는 자원 폐기 | 조건부 승인 | 예외기간 초과 금지, 월간 점검결과 제출

## 05_월간보고
농협상호금융 정보계 EOS 월간 보고서
1. 월간 EOS 현황 요약
구분 | 전월 | 금월 | 증감 | 비고
전체 관리 자원 수 |  | 36 | 36
EOS 위험 상태 |  | 27 | 27
Critical |  | 7 | 7
High |  | 28 | 28
Medium |  | 1 | 1
예외 승인 필요 |  | 19 | 19
조치 진행중 |  | 8 | 8
2. 금월 우선 조치 대상
No | 자원ID | NSIGHT영역 | 시스템명 | 제품명 | 위험등급 | 조치유형 | 목표조치일
1 | EOS-NSI-2026-001 | 채널/단말 | WebTopSuite 단말 | WebTopSuite Runtime | Critical | Upgrade | 2026-08-31
2 | EOS-NSI-2026-004 | WEB | Apache Reverse Proxy | Apache HTTP Server | Critical | Upgrade | 2026-06-30
3 | EOS-NSI-2026-005 | WEB | Nginx Proxy | Nginx | Critical | Upgrade | 2026-08-15
4 | EOS-NSI-2026-006 | AP | 마케팅 AP | RHEL | Critical | Upgrade | 2026-09-30
5 | EOS-NSI-2026-007 | AP | 싱글뷰 AP | RHEL | High | Upgrade | 2026-09-30
6 | EOS-NSI-2026-008 | AP | 마케팅 AP | OpenJDK | High | Upgrade | 2026-08-31
7 | EOS-NSI-2026-009 | AP | 싱글뷰 AP | Apache Tomcat | High | Upgrade | 2026-09-30
8 | EOS-NSI-2026-011 | AP | EBM 엔진 AP | Spring Boot | High | Upgrade | 2026-10-31
3. 주요 이슈 및 요청사항
No | 이슈 | 영향도 | 조치방향 | 요청사항 | 담당조직 | 목표일 | 상태
1 | JDK 8/Spring Boot 2.x 기반 AP 표준버전 전환 필요 | 높음 | JDK 21 + Spring Boot 3.x 전환 PoC | 호환성 테스트 일정 승인 | AP개발팀 | 2026-08-31 | 진행중
2 | Tomcat 8.5/9.x 혼재로 세션/클러스터 정책 표준화 필요 | 높음 | Tomcat 10.1 기준 통합 | DeltaManager/Sticky 정책 검증 | WEB/WAS팀 | 2026-09-30 | 계획수립
3 | Kafka 2.x 기반 실시간 흐름 EOS 및 성능검증 필요 | 중간 | Kafka 3.x 전환계획 | CDC/Consumer Lag 검증환경 요청 | 이벤트팀 | 2026-09-30 | 진행중

## 06_코드기준표
농협상호금융 정보계 EOS 코드/기준표
자원구분 코드 |  |  | 현재상태 기준
코드 | 자원구분 | NSIGHT 예시 | 상태 | 기준 | 조치
CHANNEL | 채널/단말 | WebTopSuite 단말 | 정상 | EOS까지 12개월 이상 | 정기 점검
NET | 네트워크 | GSLB, L4, 방화벽 | 주의 | EOS까지 6~12개월 | 전환계획 수립
WEB | Web Server | Apache, Nginx | 경고 | EOS까지 3~6개월 | 일정/예산 확정
WAS | WAS | Tomcat | 위험 | EOS 도래 또는 3개월 미만 | 긴급 개선계획
OS | 운영체제 | RHEL, Windows Server | 예외 | 승인 후 한시적 유지 | 월간 점검/종료관리
JDK | Java Runtime | OpenJDK, Oracle JDK
FMW | Framework | Spring Boot, Spring Framework, MyBatis
DBMS | Database | RDW, ADW DBMS
MW | Middleware | CruzAPIM, Kafka, CDC, MFT/FOS
ETL | ETL/Batch | DataStage
SEC | 보안 | SSO, WAF, DB 접근제어
LIB | Library | Log4j, Jackson, Netty, JDBC Driver
TOOL | 운영/DevOps 도구 | GitLab, Jenkins, APM, Log Platform
위험등급 기준 |  |  | 조치유형 코드
총점 | 위험등급 | 조치기준 | 조치유형 | 의미 | 적용 예시
32점 이상 | Critical | 즉시 개선계획 및 관리자/PMO 보고 | Upgrade | 지원 버전으로 업그레이드 | Tomcat 10.1, JDK 21
26~31점 | High | 3개월 이내 조치계획 확정 | Replace | 제품 또는 솔루션 교체 | 단종 솔루션 대체
20~25점 | Medium | 6개월 이내 개선계획 수립 | Remove | 미사용 자원 제거 | 잔존 라이브러리 제거
19점 이하 | Low | 정기 점검 관리 | Extended Support | 유상/제한 지원 | DBMS 단기 연장
|  |  | Isolation | 임시 격리 | 접근통제 강화
|  |  | Exception | 예외 승인 | 전환 전 한시적 유지
환경 코드
코드 | 의미 | 설명
DEV | 개발 | 개발자 개발환경 | 진행상태 코드
TEST | 테스트 | 통합테스트 | 진행상태 | 의미 | 관리 기준
STG | 스테이징 | 운영 전 검증 | 미착수 | 등록 후 착수 전 | 일정 확정 필요
PROD | 운영 | 운영 서비스 | 계획수립 | 방안/일정 수립 중 | 영향도 분석 필요
DR | 재해복구 | DR 센터 | 진행중 | 조치 수행 중 | 주간 진행 보고
|  |  | 테스트중 | 검증 단계 | 성능/회귀/보안 검증
|  |  | 완료 | 운영 반영 완료 | 증빙 첨부
|  |  | 보류 | 일시 중단 | 사유/재개일 필요
|  |  | 예외관리 | 예외 승인 후 유지 | 월간 점검

## 07_점검명령어
농협상호금융 정보계 EOS 점검 명령어/확인방법 샘플
영역 | 점검대상 | 확인명령/확인방법 | 수집정보 | 주의사항 | 산출물
OS | RHEL/Linux | cat /etc/os-release; uname -a; rpm -qa ¦ grep release | OS버전, 커널, 패치레벨 | 운영/DR 동일 기준 확인 | 서버별 OS 점검표
JDK | OpenJDK/Oracle JDK | java -version; echo $JAVA_HOME; ps -ef ¦ grep java | JDK Vendor, Version, JAVA_HOME | 서비스별 다른 JAVA_HOME 가능 | JDK 현황표
Tomcat | WAS | $CATALINA_HOME/bin/catalina.sh version; ps -ef ¦ grep tomcat | Tomcat 버전, 실행경로, 인스턴스 | 내장/외장 Tomcat 구분 | WAS 현황표
Apache | WEB | httpd -v; httpd -M; apachectl -S | Apache 버전, 모듈, VirtualHost | mod_proxy, mod_ssl 사용 확인 | WEB 현황표
Nginx | WEB/Proxy | nginx -v; nginx -T | Nginx 버전, 설정 | 운영정보 노출 주의 | Proxy 설정 백업
DBMS | RDW/ADW | SELECT * FROM v$version; 또는 DBMS별 version query | DBMS 버전, 옵션 | 계정 권한 필요 | DBMS 현황표
JDBC | AP Library | mvn dependency:tree ¦ grep jdbc; jar tf app.war ¦ grep ojdbc | Driver 버전, 포함 위치 | 중복 JAR 여부 확인 | 라이브러리 점검표
Spring Boot | Framework | mvn dependency:tree ¦ grep spring-boot; gradle dependencies | Spring Boot/Framework 버전 | 간접의존성 포함 | Framework 현황표
MyBatis | Framework | mvn dependency:tree ¦ grep mybatis | MyBatis 버전 | SQL Timeout 설정도 함께 점검 | Framework 현황표
Kafka | Realtime/Event | kafka-topics.sh --version; broker 설정 확인 | Broker/Client 버전 | Broker와 Client 버전 모두 확인 | Kafka 현황표
CDC | CDC Agent | 제품 콘솔/Agent version 확인 | Agent 버전, 원천DB 연동 | 원천DB 권한/로그모드 확인 | CDC 현황표
DataStage | ETL | 제품 콘솔/엔진 version 확인 | Engine/Client 버전 | Job 호환성 테스트 필요 | ETL 현황표
FOS/MFT | 파일연계 | 관리콘솔 제품정보/Agent version | Server/Agent 버전 | 외부기관 연계 중단 영향 확인 | MFT 현황표
보안장비 | WAF/SSO/DB접근제어 | 관리콘솔 제품정보/펌웨어 확인 | 제품버전, Firmware | 벤더 계약서와 대조 | 보안장비 현황표
DevOps | GitLab/Jenkins/Nexus/SonarQube | 관리콘솔 About/Version, plugin list | 서버/Plugin 버전 | Plugin EOS도 함께 점검 | DevOps 현황표
Library | 오픈소스/SBOM | mvn dependency:tree; gradle dependencies; SCA 도구 결과 | 직접/간접 의존성 | 취약점/CVE 동시 확인 | SBOM/SCA 보고서